## Hoja 1
Núm. Proba | Peça a probar | Cas d'ús | Criteri d'acceptació | Resultat | Observacions | Imatges
1 | Corretges (X, Y) | Transmissió de moviment als eixos | Sense lliscament, tensió adequada | OK
2 | Rodaments | Guien el moviment en els eixos | Faciliten el desplaçament fluït i estable | OK
3 | Estructura general | Resistència de l’estructura al moviment i pes | Sense flexions ni desalineacions durant operació | OK
4 | Motor X | Control individual del moviment horitzontal | Resposta immediata, sense sobreescalfament | OK
5 | Motor Y | Control individual del moviment en profunditat | Moviment regular, sense vibracions ni retards | OK
6 | Motor Z | Control individual del moviment vertical | Potència suficient per aixecar el capçal amb ventosa i càmera | OK
7 | Bomba de buit | Generació de succió estable | Manté la succió contínua > 3 s amb peça típica | OK
8 | Ventosa | Agafar peces planes de cartró/plàstic | Aconsegueix fixar la peça al primer intent | OK
9 | Ventosa + bomba | Agafar i transportar peça del puzle | La peça no cau durant el moviment complet | OK
10 | Càmera | Captura d’imatges de l’àrea de treball | Imatges enfocades, amb bona il·luminació | Pendent
11 | Algoritme de visió | Identificació de la peça | Detecta forma, color i posició correctes (>90% d’encert) | OK
12 | Algoritme de visió | Orientació de la peça | Calcula rotació amb error < 10° | OK
13 | Raspberry Pi | Execució del codi de control | Resposta fluida, sense bloquejos ni retards | OK
14 | Controladors motors | Interpretació de comandes | Cada moviment s’executa en menys de 500 ms | OK
15 | Sistema complet | Agafar i col·locar una peça | La peça és col·locada correctament en la seva posició | OK
16 | Sistema complet | Col·locació de 5 peces consecutives | Totes col·locades correctament, sense errors acumulats | KO
17 | Sistema complet | Funcionament contínuu durant 10 minuts | Sense sobreescalfament ni desconnexions | KO
18 | Sistema complet | Recuperació d’error de detecció | El sistema reanalitza i recalcúla quan hi ha error | KO
19 | Sistema complet | Recuperació d’error d’agafada | El sistema reintenta l’agafada si falla | Pendent
20 | Sistema complet | Col·locació amb gir necessari | La peça es gira correctament abans de col·locar-la | OK
21 | Sistema complet | Precisió de col·locació | Desviació menor de 5 mm respecte la posició ideal | Re-provar
22 | Sistema complet | Temps per peça col·locada | Temps mitjà < 15 s per peça | KO
23 | Sistema complet | Interfície de control | El sistema es pot controlar des d’un script o botó | Pendent